## Projeto
Projeto RH Verithus
[10 empty] | Destaque do período: | [6 empty] | 1 |  |  |  | Planejar |  |  |  | Real |  |  | % Concluído |  |  |  |  | Real (além do plano) | [7 empty] | % Concluído (além do plano)
|  | PLANO | PLANO | REAL | REAL | PORCENTAGEM
ATIVIDADE | Responsavel | INÍCIO | DURAÇÃO | INÍCIO | DURAÇÃO | CONCLUÍDO | PERÍODOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 67
Modelagem Banco de Dados | Rômulo | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Criação de Script do Banco | Rômulo | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Criação de Insert em Tabelas Dominios | Rômulo | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Criação de Layout em Asp.Net C# | Rômulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Criação de Arquitetura em Web Form 4.0 | Rômulo | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Tela de Cadastro de Dados Pessoais | Rômulo | 5 | 1 | 5 | 1 | 95%
Tela de Cadastro de Filiação | Rômulo | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Tela de Cadastro de Documentos | Rômulo | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
Tela de Cadastro de Caracteristicas Fisicas | Rômulo | 8 | 1 | 8 | 1 | 90%
Tela de Cadastro de Dependentes/Beneficios | Rubens | 9 | 3 | 9 | 3 | 30%
Tela de Cadastro de Dados de Admissão | Umberto | 9 | 2 | 9 | 2 | 50%
Tela de Cadastro de Dados de Demissão | Umberto | 12 | 1 | 12 | 1 | 50%
Tela de Cadastro de Dados de Férias | Rubens | 12 | 1 | 12 | 1 | 20%
Tela de Cadastro de Dados de Acidentes de Trabalho | Rubens | 13 | 1 | 13 | 1 | 20%
Tela de Cadastro de Dados de Sindicato | Rubens | 13 | 1 | 13 | 1 | 20%
Tela de Pesquisa de Funcionario | Rômulo | 14 | 2 | 14 | 2 | 30%
Tela de Cadastro de Empresa | Rubens | 14 | 1 | 14 | 1 | 10%
Tela de Pesquisa de Empresa | Rubens | 15 | 1 | 15 | 1 | 10%
Tela de tipos de Beneficios | Rubens | 15 | 1 | 15 | 1 | 10%
Tela de Tipo de Cargo | Umberto | 16 | 1 | 16 | 1 | 80%
Tela de Tipo de Seção | Umberto | 16 | 1 | 16 | 1 | 80%
Tela de Tipo de Tarefa | Umberto | 16 | 1 | 16 | 1 | 80%
Tela de Tipo de Forma de Pagamento | Umberto | 17 | 1 | 17 | 1 | 80%
Tela de Cadastro de Acessos | Rômulo | 17 | 1 | 17 | 1 | 25%
Tela de Pesquisa de Acessos | Rômulo | 18 | 1 | 18 | 1 | 25%
Ajustes Gerais | Rômulo | 19 | 2 | 19 | 2 | 70%
Testes | Sandro | 21 | 3 | 21 | 3 | 0%
Homologação | Sandro | 22 | 5 | 22 | 5 | 0%

## Plan1
ATIVIDADE | Responsavel | INÍCIO | DURAÇÃO | INÍCIO2 | DURAÇÃO2 | CONCLUÍDO
Tela de Tipo de Cargo | Umberto | 16 | 1 | 16 | 1 | 0.1

## Grafico
Responsavel/Atividade | Andamento
Rômulo | 66.54%
Ajustes Gerais | 0%
Criação de Arquitetura em Web Form 4.0 | 100%
Criação de Insert em Tabelas Dominios | 100%
Criação de Layout em Asp.Net C# | 100%
Criação de Script do Banco | 100%
Modelagem Banco de Dados | 100%
Tela de Cadastro de Documentos | 80%
Tela de Cadastro de Acessos | 0%
Tela de Cadastro de Caracteristicas Fisicas | 95%
Tela de Cadastro de Dados Pessoais | 90%
Tela de Cadastro de Filiação | 100%
Tela de Pesquisa de Acessos | 0%
Tela de Pesquisa de Funcionario | 0%
Rubens | 17.14%
Tela de Cadastro de Dados de Acidentes de Trabalho | 20%
Tela de Cadastro de Dados de Férias | 20%
Tela de Cadastro de Dados de Sindicato | 20%
Tela de Cadastro de Dependentes/Beneficios | 30%
Tela de Cadastro de Empresa | 10%
Tela de Pesquisa de Empresa | 10%
Tela de tipos de Beneficios | 10%
Sandro | 0%
Homologação | 0%
Testes | 0%
Umberto | 23.33%
Tela de Cadastro de Dados de Admissão | 50%
Tela de Cadastro de Dados de Demissão | 50%
Tela de Tipo de Cargo | 10%
Tela de Tipo de Forma de Pagamento | 10%
Tela de Tipo de Seção | 10%
Tela de Tipo de Tarefa | 10%
Total Geral | 40.18%
Responseval/atividade | Periodos | Andamento
Rômulo | 13 | 66.54%
Ajustes Gerais | 1 | 0%
Criação de Arquitetura em Web Form 4.0 | 1 | 100%
Criação de Insert em Tabelas Dominios | 1 | 100%
Criação de Layout em Asp.Net C# | 1 | 100%
Criação de Script do Banco | 1 | 100%
Modelagem Banco de Dados | 1 | 100%
Tela de Cadastro de Documentos | 1 | 80%
Tela de Cadastro de Acessos | 1 | 0%
Tela de Cadastro de Caracteristicas Fisicas | 1 | 95%
Tela de Cadastro de Dados Pessoais | 1 | 90%
Tela de Cadastro de Filiação | 1 | 100%
Tela de Pesquisa de Acessos | 1 | 0%
Tela de Pesquisa de Funcionario | 1 | 0%
Rubens | 7 | 17.14%
Tela de Cadastro de Dados de Acidentes de Trabalho | 1 | 20%
Tela de Cadastro de Dados de Férias | 1 | 20%
Tela de Cadastro de Dados de Sindicato | 1 | 20%
Tela de Cadastro de Dependentes/Beneficios | 1 | 30%
Tela de Cadastro de Empresa | 1 | 10%
Tela de Pesquisa de Empresa | 1 | 10%
Tela de tipos de Beneficios | 1 | 10%
Sandro | 2 | 0%
Homologação | 1 | 0%
Testes | 1 | 0%
Umberto | 6 | 23.33%
Tela de Cadastro de Dados de Admissão | 1 | 50%
Tela de Cadastro de Dados de Demissão | 1 | 50%
Tela de Tipo de Cargo | 1 | 10%
Tela de Tipo de Forma de Pagamento | 1 | 10%
Tela de Tipo de Seção | 1 | 10%
Tela de Tipo de Tarefa | 1 | 10%
Total Geral | 28 | 40.18%